## 151229
| 참여도 | Capability | 기간(day) | 집중도 | 팀 추정 속도 (가능한 스토리점수) |  | MM
심원상 | 30% | 100% | 30 | 100% | 18 |  | 1.4286
김건호 | 30% | 100%
Total | 0.6
ID | 분류 | 이름 | 중요도 | 추정치 | 데모방식 | Detail
| Server | DB Table 설계 및 Access 구현 |  | 1
| Server | 프로토콜 설계 및 처리 루틴 구현 |  | 1
| Server | GCM (Push) 서비스 구현 |  | 2
| Server | Message Sync. 로직 구현 |  | 0.5
| Server | 기록 통계 관련 |  | 0.5
| Client | Login |  | 0.5
| Client | 친구 초대 기능 |  | 1
| Client | Main Page UX/UI |  | 3
| Client | 프로필 설정 |  | 1
| Client | 통계 보기 |  | 1
| Client | 통신 모듈 구현 (프로토콜 처리) |  | 1
| Client | GCM (Push) 서비스 구현 |  | 3
| Client | 광고 엔진 탑재 |  | 2
17.5