## 150314
Detaper 백로그 (전체 기능)
| 참여도 | Capability | 기간(day) | 집중도 | 팀 추정 속도 (가능한 스토리점수) |  | MM
심원상 | 25% | 100% | 50 | 100% | 25 |  | 2.381
김건호 | 25% | 100%
Total | 0.5
ID | 분류 | 이름 | 중요도 | 추정치 | 데모방식 | Detail
| Server | DB Table 설계 및 Access 구현 |  | 1
| Server | 프로토콜 설계 및 처리 루틴 구현 |  | 3 |  | Login, Heart, Point, Push
| Server/Client | GCM (Push) 서비스 구현 |  | 5
| Server | Message Sync. 로직 구현 |  | 1
| Server | 기록 통계 관련 |  | 1
| Server | 공지 사항 |  | 1
| Client | Login / 회원가입 |  | 1
| Client | 친구 초대 기능 |  | 3 |  | 문자, 각종 메신저 연동
| Client | Main Page UX/UI |  | 3 |  | Animation
| Client | 프로필 설정 |  | 3
| Client | 통신 모듈 구현 (프로토콜 처리) |  | 2
| Client | 공지사항 / 통계 |  | 1
25

## 소멸그래프
소멸그래프
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
| 3/3 | 4 | 5 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5/1 | 2 | 3